2012年莆田一中开展民主评议行风工作计划安排表

| 阶段 | 时间 | 主要工作内容 | 责任人 | 承办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 准 备 工 作 阶 段 | 2012年6-7月上旬 | - 建立机构，成立莆田一中行评领导小组及办公室。 - 认真学习领会莆田市教育系统2012年民主评议政风行风动员大会精神，制定《莆田一中2012年度政风行风评议实施方案》。 - 召开莆田一中行风评议动员大会。 | 校 领 导 | 校行评领导小组及行评办 |
| 宣 传 教 育 阶 段 | 2012年7月 中旬 至 12月 | - 编发行评工作简报，将学校行评动态在门户网站行风评议专栏上公示。 - 选聘莆田一中民主评议行风监督员并进行培训。 - 召开校行评代表、教师代表、家长代表、离退休教职工、学生代表座谈会。 | 校 领 导 | 校行评领导小组及行评办 |
| 查 纠 整 治 阶 段 | 2012年8月 上旬 至 12月 上旬 | - 召开各处室主任、行评办成员、年段长、教研组长会议，回报前段工作，研究部署下一阶段工作。根据行评代表提出的问题和自查中发现的问题进行认真整理、研究方案、下发整改通知书，落实整改责任。 - 做好招生考试、教辅征订、收费公示、校务公开等工作，接受群众监督。 - 归纳整理各方面意见，研究自纠措施，督促相关部门、年段、教研组边评边改。 - 发放调查问卷、听取汇报，设立投诉点，举报箱和举报电话。 - 整理、归类反映的问题，并组织力量调查核实。 - 开展庆祝第28个教师节活动。 | 校 领 导 | 校行评领导小组及行评办 |
| 阶段 | 时间 | 主要工作内容 | 责任人 | 承办单位 |
| 督 导 检 查 阶 段 | 2012年9月 至 12月 | - 开展师德师风检查。 - 组织集中民主测评。 - 督促检查规章制度落实情况。 - 各处室、年段、教研组整改汇总上报。 - 领导深入基层（班级、教研组、各处室）了解实际问题，帮助抓好存在的突出问题。 | 校 领 导 | 校行评领导小组及行评办 |
| 总 结 提 高 阶 段 | 2012年12月 | - 做好民主评议工作总结，根据测评结果，提出明年工作目标和措施，督促各部门搞好“回头看”，进一步解决存在的问题，不断提高行风建设水平。 - 召开总结会议。 | 校 领 导 | 校行评领导小组及行评办 |